## 工程日報總表
日期 | 工種 | 今天工作內容 | 特記事項 | 特記事項處理狀態 | 今日進度 | 提前/延誤天數 | 延誤原因 | 下一工種 | 預計進場日期 | 進場前確認
2026-09-09 | 木作・水電 | 更新後：天花及主臥施工完成 | 1. [材料] 補料已到場並驗收（木作） | 1. 已處理 | 延誤 | 1 | 材料未到 | 空調 | 2026-09-11 | ☑ 插座位置確認

## 照片紀錄
日期 | 工種 | 照片說明 | 照片資料/連結 | 附加於特記事項
2026-09-09 | 木作 | 更新後照片說明 |  | 材料：補料已到場並驗收